## Slide 1
회의 준비
Notes: 회의 준비:
본 PPT 자료는 여러 세션으로 쪼개어 지역의 상황에 맞게 수정하여 사용할 수 있습니다.
각 토론 및 활동 시 메모를 기록할 최적의 방법을 결정하십시오. 대면 회의인 경우 플립차트와 펜을 준비하고, 원격 회의인 경우 선호하는 메모 도구를 준비하고 모든 참가자들이 볼 수 있도록 스크린을 공유합니다. 회의 후 참가자들에게 메모 사본을 배부하는 것을 잊지 마십시오.
구성된 워킹 그룹과 멤버, 지구 강점, 약점, 기회, 위협 요소(SWOT) 분석 결과, 질문판 및 답변 등 이전 회의에서 논의된 내용을 참가자들이 볼 수 있도록 준비하십시오.
슬라이드 활용 방법:
  비전 구축 단계에서 수집된 정보를 활용하여 SWOT 분석 결과를 7-10번 슬라이드에, 소속 지역의 미션 1.5 목표를 11, 22, 35번 슬라이드에 채워 넣습니다.
  36번 슬라이드는 글로벌 회원 증강 프로그램의 다음 단계인 ‘성공 도약＇에 대한 내용입니다. 지구 지도자들과 앞으로 몇 개월간 진행할 회의에 대해 미리 논의하십시오.
  33번 슬라이드는 자금을 지원받는 방법에 대해 설명합니다. 글로벌 회원 증강 프로그램 웹페이지에서 ‘과정’ 부분에 있는 교부금 목록을 미리 인쇄하고 복사본을 준비하여 참가자들에게 배포하는 것도 이해를 돕는 데 도움이 될 수 있습니다.
진행 중인 활동과 직접 관련이 없는 의견이나 질문을 기록할 ‘게시판’을 만드십시오. 참가자들이 회의에서 지역의 글로벌 회원 증강 프로그램 계획 또는 기타 사업에 대한 좋은 의견을 제시할 수도 있습니다. ‘게시판’ 목적으로 사용할 플립차트 용지 또는 전용 워드 문서를 만드십시오. 추후에 다룰 수 있도록 의견과 질문을 기록하면 참가자들이 집중력을 유지하는 데 도움이 됩니다.
참가자들의 의견을 물을 때 일반 회원이나 클럽 임원에게 먼저 질문하는 것이 클럽 수준의 참여를 높이는 데 도움이 됩니다. 전국제임원이나 지구팀은 일반 회원들이 답변할 때까지 기다리는 것이 좋습니다.
이 공간이 의견을 나누기에 안전하다는 점을 라이온들에게 상기시켜 주십시오. 하지만 공개적인 공유를 불편하게 느끼는 라이온들이 있으면, 이메일 또는 별도의 메시지로 의견을 보내도록 요청하고 PPT/참가자들이 기재한 정보 공유 시 이 데이터를 기록하십시오. 온라인 투표 사이트 www.sli.do 활용을 고려해 보십시오.
소그룹 세션의 경우, 주어진 총 회의 시간을 기준으로 각 활동에 얼마의 시간을 할당할지 판단하십시오.
본 프레젠테이션의 일부 슬라이드에는 두 종류의 발표 노트가 포함되어 있습니다.
  지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트
  계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트

## Slide 2
글로벌 회원 증강 프로그램
계획 수립
2
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
글로벌 회원 증강 프로그램 회의에 오신 것을 환영합니다. 저는 ____ 입니다.
우리는 오늘 글로벌 회원 증강 프로그램 계획을 세우기 위해 이 자리에 모였습니다.

## Slide 3
의제
3
지구 검토
실행 계획
자료
다음 단계
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트:
이 의제는 소속 지구에서 진행하게 될 계획 수립 워크숍의 의제입니다. 비전 구축 워크숍에서 완료한 지구 분석 검토로 시작합니다.
그 다음으로는 실행 계획 수립 방법을 검토하고 실제 실행 단계에 대한 브레인스토밍을 포함하는 지구 목표 실행 계획을 수립합니다.
그 후 각 실행 단계에 있어 도움되는 자료에 대해 모두가 잘 인식하고 활용하도록 안내하십시오. 이것으로 다음 단계에 대한 계획 수립이 완료됩니다.
계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트:
오늘 우리는 우리 지구에 대한 분석 결과와 지난 비전 구축 회의에서 세운 목표에 대해 검토할 것입니다.
이 단계가 끝나면 지구 강점, 약점, 기회, 위협(SWOT) 분석 방법에 따라 각 미션 1.5 목표에 대한 실행 계획을 세울 것입니다.
그 다음에는 우리의 계획을 실행으로 옮기는 데 활용할 수 있는 자료들에 대해 이야기 할 것입니다. 그 후 오늘 교육의 마지막 부분은 다음 단계에 대한 논의로 이루어질 것입니다.

## Slide 4
글로벌 회원 증강 프로그램 과정
4
계획
수립
비전
구축
팀
구성
성공
도약
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
우리는 회원 증강 프로그램의 세 번째 과정인 ‘계획 수립’ 단계에 와 있습니다.
우리 지구를 위해 우리의 계획을 수립할 때입니다. 우리가 세운 계획을 통해 우리는 성공으로 도약할 수 있게 될 것입니다.

## Slide 5
aa
우리의
봉사의 여정
5
Notes: 발표자 참고 사항:
소개 섹션은 참가자 규모와 워크숍 시간을 기준으로 자유롭게 수정/현지 상황에 맞게 조정하십시오. 라이온스 학습 센터(LLC) 과정 내 목표 설정, 지구 목표 달성을 위한 실행 계획 수립, 성공 계획 내용을 바탕으로 관련 지식을 확인해 보십시오. 또는 지구 SWOT 분석에 대한 워킹 그룹 외 라이온들의 의견에 대해 논의하십시오.
__________________________________________________
우리는 글로벌 회원 증강 프로그램의 가장 큰 목적이 회원 증가라는 점을 기억하면서 동시에 회원 증가를 해야하는 이유에 대해 생각해 보아야 합니다. 더 많은 회원은 더 많은 이들이 라이온스 봉사의 여정에 참여한다는 것을 의미합니다.
그럼 본인 이름, 소속 클럽, 가장 선호하는 봉사활동 종류 등에 대해 이야기 하면서 자기 소개 시간을 갖도록 하겠습니다.

## Slide 6
6
강점 활용
약점 관리
기회 활용
위협 요소 최소화
지구 분석 시행
6
위협
1.
2.
3.
기회
1.
2.
3.
약점
1.
2.
3.
강점
1.
2.
3.
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트:
비전 구축 워크숍에서 우리는 지구 내 모든 클럽들을 포함한 지구 분석 결과에 대해 자세한 내용을 발표하면서 서로의 비전을 제시하고 의견을 공유하는 시간을 가졌습니다. 이에 대해 검토하면서 모든 참가자들이 의견을 제시할 수 있도록 독려하십시오.
지역별 계획 수립 워크숍을 개최하기 전에 다음 몇 개의 파워포인트 발표 자료를 반드시 준비하여 비전 구축 워크숍에서 다루는 강점, 약점, 기회 및 위협 요소에 대한 내용이 포함될 수 있도록 합니다. 또한 지구 분석 결과와 지구 팀이 세운 실행 계획 사이를 연결하는 방법에 대한 내용도 반영되도록 합니다. 다음 몇 개의 슬라이드에서 다뤄지는 것처럼 지구 분석에 대한 세부 결과가 실행 계획 안에서 어떻게 반영되는지에 대해 몇 가지 예시를 준비해야 합니다.
계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트:
소속 지역 내 지도자 및 회원들과 지구 SWOT 분석 결과에 대한 검토가 이루어졌으므로 이제 분석 시행과 회원들의 의견이 포함된 구체적인 항목에 대해 살펴보겠습니다.
그 후 우리 지구의 강점, 약점, 기회, 위협 요소에 대해 우리가 배운 내용을 적용합니다.
우리는 이 계획을 활용하여 미션 1.5 목표 달성할 것입니다.

## Slide 7
지구 분석 - 강점
7
강점
1.
2.
3.
약점
1.
2.
3.
위협
1.
2.
3.
기회
1.
2.
3.
Notes: 발표자 참고 사항:
슬라이드 1을 참조하십시오. 발표 전에 이 슬라이드를 완성합니다.
회의에 앞서 파악된 강점에 대해 미리 검토하고 소속 지역의 미션 1.5 목표 달성을 위한 실행 계획에 이 강점들을 어떻게 적용할 것인지를 보여주는 한 두가지 예시를 준비합니다.
_____________________________________________________
추가하고 싶은 내용이 있나요? (잠시 멈춤)
그럼 더 깊게 들어가서, 이 강점들 중 어느 것이 계획 수립 과정에서 활용될 수 있을까요? (참가자들이 답변하도록 시간을 줍니다. 답변하는 데 어려움이 있는 경우 회의 전에 준비해 놓은 아이디어 몇 가지를 제시하며 답변을 유도합니다.)

## Slide 8
지구 분석 - 약점
8
강점
1.
2.
3.
약점
1.
2.
3.
위협
1.
2.
3.
기회
1.
2.
3.
Notes: 발표자 참고 사항:
슬라이드 1을 참조하십시오. 발표 전에 이 슬라이드를 완성합니다.
회의에 앞서 파악된 약점에 대해 미리 검토하고 소속 지역의 미션 1.5 목표 달성을 위한 실행 계획에 이 약점들을 어떻게 포함하고 극복할 것인지를 보여주는 한 두가지 예시를 준비합니다.
_____________________________________________________
지금까지 우리 지구 관리에 대한 약점을 파악했습니다. 또 다른 약점은 없나요? 이 약점들이 여전히 우리 지구와 관련이 있습니까? (잠시 멈춤)
이 약점들이 강점으로 전환되도록 우리가 계획에 포함할 수 있는 주요 개선 사항은 무엇이 있을까요?
(참가자들이 답변하도록 시간을 줍니다. 답변하는 데 어려움이 있는 경우 회의 전에 준비해 놓은 아이디어 몇 가지를 제시하며 답변을 유도합니다.)

## Slide 9
지구 분석 - 기회
9
강점
1.
2.
3.
약점
1.
2.
3.
위협
1.
2.
3.
기회
1.
2.
3.
Notes: 발표자 참고 사항:
슬라이드 1을 참조하십시오. 발표 전에 이 슬라이드를 완성합니다.
회의에 앞서 파악된 기회에 대해 미리 검토하고 소속 지역의 미션 1.5 목표 달성을 위한 실행 계획에 이 기회를 어떻게 활용할 것인지를 보여주는 한 두가지 예시를 준비합니다.
_____________________________________________________
여기, 우리가 통제할 수 없는 기회가 파악되었습니다. 또 다른 기회는 없나요? (잠시 멈춤)
우리가 유리하게 활용할 수 있는 기회는 무엇입니까? 이러한 행동을 계획에 포함시켜 회원 증강의 기회로 활용하는 방법은 무엇입니까?
(참가자들이 답변하도록 시간을 줍니다. 답변하는 데 어려움이 있는 경우 회의 전에 준비해 놓은 아이디어 몇 가지를 제시하며 답변을 유도합니다.)

## Slide 10
지구 분석 - 위협
10
강점
1.
2.
3.
약점
1.
2.
3.
위협
1.
2.
3.
기회
1.
2.
3.
Notes: 발표자 참고 사항:
슬라이드 1을 참조하십시오. 발표 전에 이 슬라이드를 완성합니다.
회의에 앞서 파악된 위협 요소에 대해 미리 검토하고 소속 지역의 미션 1.5 목표 달성을 위한 실행 계획에 이 위협 요소들을 어떻게 기회로 전환할 것인지를 보여주는 한 두가지 예시를 준비합니다.
_____________________________________________________
마지막으로 우리를 위협하는 요소도 파악되었습니다. 더 생각나는 부분이 있으면 편하게 추가하시고, 우리가 이 위협 요소들을 어떻게 피하고 영향을 최소화하며 기회로 전환할 수 있는지 생각해 보십시오.
(참가자들이 답변하도록 시간을 줍니다. 답변하는 데 어려움이 있는 경우 회의 전에 준비해 놓은 아이디어 몇 가지를 제시하며 답변을 유도합니다.)

## Slide 11
11
미션 1.5: 회원 개발 목표
미션 1.5를 지원하기 위해 지구총재 임기 동안 지구팀과 협력하여 우리 지역에서 수립한
회원 증강 목표를 달성한다.
  우리 지구는 수립된 회원 증강 목표에 전념한다.
  우리 지구는 달성할 추가 목표를 수립한다.
  이러한 목표는 수립된 최소 회원 증강 목표에 추가됩니다.
  우리 팀은 개의 신생클럽을 추가로 조직하고 각 클럽에 최소 20명의 차터회원을 영입한다.
  우리 클럽은 기존 클럽에 명의 신입회원을 추가 영입한다.
  우리 지구는 회원 순증가 목표를 명까지 확대한다.
Notes: 발표자 참고 사항:
슬라이드 1을 참조하십시오. 발표 전에 이 슬라이드를 완성합니다.
질문에 정확하게 답변할 수 있도록 소속 지구에 대한 데이터를 미리 준비하십시오. 지난 5년간 데이터는 ‘5개년 동향 보고서( http://www8.lionsclubs.org/reports/5YearTrendReport)에서 확인할 수 있습니다.
_____________________________________________________
지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트:
지금은 비전 구축 워크숍의 미션 1.5 목표를 검토할 시간입니다. 클럽 구성원들의 의견을 수렴하여 이 부분에 대해 재검토하고 목표와 계획이 서로 잘 연결되도록 합니다.
계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트:
비전 구축 회의에서 우리는 라이온스 봉사의 사명을 수행하기 위한 미션 1.5 목표를 검토했습니다.
이 목표들에 대해 추가로 제시할 의견이 있습니까?

## Slide 12
12
계획을 먼저 행동으로 옮긴 후 어떤 일이 일어나는 지 살펴보십시오. 큰 계획을 작은 단계들로 쪼개면 계획을 바로 실행에 옮길 수 있게 될 것입니다.
“
”
- 인디라 간디
Notes: 발표자 참고 사항:
청중이 슬라이드를 읽을 시간을 주십시오.
________________________________________________________________
이 인용문은 여러분에게 어떤 의미인가요? (잠시 멈춤)
우리가 세운 목표를 위해 많은 계획과 여러 단계들을 거쳐야 하지만, 우리가 밟아 나가는 모든 단계가 우리를 성공의 길로 안내할 것입니다. 따라서 작업의 규모와 관계없이 각 단계가 완료될 때마다 우리는 함께 축하해야 합니다.
그럼 이제 강력한 실행 계획을 가능하게 하는 모든 요소에 대해 검토하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

## Slide 13
실행 계획서 견본
중점 분야 |  |  |  |  |  | 
☐ 봉사 활동 ☐ 회원 개발 |  | ☐ 지도력 개발 ☐ LCIF |  |  | ☐ 지구 개별 목표 | 
목표 설명문 |  |  |  |  |  | 
실행 단계 | 책임자 |  | 필요한 자원 (팀원, 테크놀로지, 기금 등) | 착수일 | 착수일 | 종료일
평가 |  |  | 수정 |  |  | 
지구가 달성하고자 하는 목표를 구체적으로 나타내십시오.
목표는 어떤 목적에 관한 것인가?
팀에서 해당 목표를 어떻게 달성할 것인지 나타내십시오. 실행 단계는 구체적이고 측정 가능해야 합니다. 라이온 회원 수, 구체적인 활동, 소통 방법 등 자세한 내용을 포함하십시오.
각 실행 단계를 수행할 담당자를 정하십시오.
각 실행 단계를 수행하는 데 필요한 주요 자료나 필요한 자금을 포함하십시오.
각 실행 단계를 완료하기 위해 계획이 시작되어야 할 시점을 안내하십시오. 각 단계에 대한 완료 시기를 정할 때 담당자와 후속 연락을 취하는 시간까지 포함해야 합니다.
또한 평가 결과를 기반으로 일정과 실행 단계에 있어 필요한 사항을 조정할 수 있어야 합니다.
우리의 계획이 한 해에 걸쳐 완료되기 위해서는 전체 일정에 영향을 미칠 수 있는 모든 행동 또는 의견과 목표 달성에 필요한 행동을 모두 고려해야 합니다.
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
각 회원 목표에 대한 실행 계획을 세우는 데 사용될 주요 자료들을 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 자료에 대한 이해를 높이기 위해 각 부분에 대해 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. (클릭)
먼저, 워킹 그룹에게 전체 목표에 대한 분명한 방향을 제시하는 중점 분야가 있습니다. 지구팀에서는 봉사 활동, 회원 개발, 지도력 개발, LCIF, 지구 개별 목표가 포함된 실행 계획서 견본을 사용하여 지구 목표를 완성할 기회가 주어집니다. 글로벌 회원 증강 프로그램에서는 모든 실행 계획이 회원 개발에 대해서만 중점을 두고 작성될 것입니다. (클릭)
다음으로는 지구가 달성하고자 하는 것이 무엇인지를 보여주는 목표 설명문이 있습니다. 회원 개발의 경우, 각 미션 1.5 목표를 활용하여 목표 설명문을 작성합니다. (클릭)
각 목표에는 워킹 그룹이 어떤 방식으로 목표를 달성할지를 보여주는 여러 실행 단계가 포함될 것입니다. 연수 개최를 위한 사전 회의부터 모든 단계가 목록화 되어 있어야 전체 과정에서 이뤄나가는 작은 성과들을 축하할 수 있습니다. (클릭)
각 실행 단계에서 주요 책임자를 정하여 실행 과정을 관리하고 문제 발생 시 해결에 앞장서며 결과에 대한 책임을 질 수 있도록 합니다. (클릭)
필요한 자료들은 각 작업을 완료하는데 필요한 요소, 자금 또는 인적 자원을 나타냅니다. (클릭)
실행 계획이 시작되는 시점을 작업 시작일로, 계획이 완료되어야 하는 날짜를 종료일로 정합니다. 필요에 따라 후속 조치를 취할 시간을 충분히 확보하도록 합니다. (클릭)
평가 및 수정은 초기 실행 계획 수립 단계에서 완료되는 것이 아니고, 한 해에 걸쳐 완료되어야 합니다. 평가에는 전체 일정에 영향을 미칠 수 있는 모든 행동 또는 의견과 목표 달성에 필요한 행동이 모두 포함됩니다. (클릭)
반면에 수정은 평가 내용과 목표 달성을 위해 필요한 계획 수정이 무엇인지를 기반으로 합니다.
이제 각 중점 분야에 대한 실행 단계가 계획에서 어떻게 활용되는지를 몇 가지 예시로 살펴보면서 실행 계획 수립에 대해 잘 이해할 수 있는 시간을 갖도록 하겠습니다. 다음으로 넘어가기 전에 혹시 질문 있으십니까? (잠시 멈춤)

## Slide 14
실행 계획 견본
14
중점 분야 1: 신생클럽
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트:
다음 몇 개의 슬라이드를 통해 목표와 실행 계획 예시를 검토하고 논의하면서 실행 계획을 수립하는 연습을 해 보도록 하겠습니다. 조금 전에 견본에서 검토한 것처럼 실행 계획을 세우는 것은 아주 상세한 부분까지 포함하는 활동이며 우리의 성공을 위해 각 단계가 상당히 의미있는 과정입니다. 연습을 통해 실행 계획을 보다 손쉽게 수립할 수 있습니다.
논의 과정 또한 각 중점 분야 내 잠재적인 실행 단계에 대해 우리의 생각과 창의력에 자극을 주게 됩니다.
계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트:
수고하셨습니다! 중점 분야 1 - 신생클럽 실행 계획의 예시로 넘어가겠습니다.

## Slide 15
중점 분야 |  |  |  |  |  | 
☐ 봉사 활동 ☐ 회원 개발 |  | ☐ 지도력 개발 ☐ LCIF |  |  | ☐ 지구 개별 목표 | 
목표 설명문 |  |  |  |  |  | 
이번 라이온 회기 말까지, 우리 팀은 1개의 신생클럽을 추가로 조직하고 최소 20명의 차터회원을 영입하겠습니다. |  |  |  |  |  | 
실행 단계 | 책임자 |  | 필요한 자원 (팀원, 테크놀로지, 기금 등) | 착수일 | 착수일 | 종료일
클럽 확장팀 조직 | GMT 지구 코디네이터 |  | 관심있는 회원 명단, 이메일 | 202_년 6월 5일 |  | 202_년 6월 7일
신생클럽 위치 선정 | 클럽 확장팀 |  | 신생클럽 지역사회 요구 평가, 화상 회의 플랫폼 | 202_년 6월 10일 |  | 202_년 6월 20일
신생클럽이 위치할 지역사회에서 요구되는 봉사 분야를 해당 신생클럽의 주제로 선정 | 클럽 확장팀 |  | 특성화 클럽 웹사이트, 화상 회의 플랫폼 | 202_년 6월 10일 |  | 202_년 6월 20일
신생클럽을 소셜 미디어와 기타 온라인 플랫폼에서 홍보 | 클럽 확장팀 |  | 소셜 미디어 게시물 서식, 신생클럽 행사 커뮤니케이션, 신생클럽 개발 안내서, 온라인 광고 예산 100불 | 202_년 7월 1일 |  | 202_년 8월 1일
평가 |  |  | 수정 |  |  | 
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
이 부분은 실행 계획의 시작에 불과합니다. 완성된 실행 계획은 이것보다 내용이 훨씬 많을 수 있습니다.
이 예시에서는 ‘이번 라이온 회기 말까지, 우리 팀은 1개의 신생클럽을 추가로 조직하고 최소 20명의 차터회원을 영입하겠습니다.’라는 목표 설명문을 볼 수 있습니다.
실행 단계를 검토할 때 무엇을 파악했습니까? (참가자들이 예시를 검토하고 답변할 시간을 줍니다.)
각 실행 단계는 구체적인 행동을 묘사하는 동사(또는 지역적 변경 사항)를 포함해야 합니다. 우리는 실제로 이 목표들을 실행할 것입니다.
워킹 그룹이 각 단계의 어떤 부분이 완료되었고 어떤 부분은 완료되지 않았는지를 파악할 수 있도록 실행 단계를 구체적으로 세워야 합니다.
또한 이 목표를 실행하기 위해 여러 다른 단계가 필요할 수도 있다는 것을 알게 될 것입니다. 신생클럽을 소셜 미디어에 홍보하기 전에 미리 해야 될 작업은 무엇일까요? (답변을 기다립니다) 소셜 미디어 홍보를 보고 연락을 취할 예비 회원들에게 어떻게 클럽에 대해 소개해야 할지를 결정하는 것은 어떤가요?
신생클럽을 소셜 미디어에 홍보한 후에는 어떤 실행 단계가 진행되어야 합니까? 설명회를 어디에서 어떻게 진행할 지에 대해 결정하는 것은 어떤가요? 더 제안하고 싶은 부분이 있나요? (답변을 기다린 후) 클럽을 홍보하는 다른 방법은 무엇이 있을까요? 예컨대 병원이 많이 있는 지역에서 ‘의사와 간호사 특성화 클럽’을 조직하고자 하는 경우, 이 클럽을 의료진에게 홍보하기 위해 병원 관계자들과 어떻게 협력하시겠습니까? 부스를 설치하거나 글로벌 주력사업에 대한 내용을 전단지로 만들어야 할까요?
이는 우리의 강점, 약점, 기회 및 위협 요소를 어떻게 활용할 수 있을지를 보여주는 아주 좋은 예시입니다. 소셜 미디어 홍보로 돌아가서, 우리 지구의 소셜 미디어 활동이 매우 활발하거나, 반대로 지구에서 컴퓨터를 잘하는 회원이 없어서 소셜 미디어에 게시물을 올리는 데 다른 이들의 도움이 필요할 수도 있습니다. 소셜 미디어가 우리 지구의 강점이라면 우리는 소셜 미디어를 주요 소통 방식으로 활용할 수 있습니다. 반면 소셜 미디어가 우리 지구의 약점인 경우, 우리는 소셜 미디어 게시물을 작성하는 여러 방법들에 대해 학습하는 단계를 추가하여 이 약점을 강점으로 전환할 수 있습니다.
‘의사와 간호사 특성화 클럽’에도 같은 방식이 적용됩니다. 지역 내 병원이 다른 어느 단체와도 파트너십 관계를 맺지 않은 경우 병원 내 신생클럽을 조직하는 것이 기회가 될 수 있겠지만 동시에 코로나19가 위협 요소로 작용하여 병원 관계자들과 직접적으로 만날 수 없는 이유로 원격 방식을 통한 소통 방법을 준비해야 할 수도 있습니다.
가능성은 무한하며 실행 계획이 충분히 준비되어 있는 한 달성하기에 너무 크거나 작은 목표는 없습니다.

## Slide 16
실행 계획 견본
16
중점 분야 2: 신입회원
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
이제 중점 분야 2 - 신입 회원에 대한 실행 계획의 예시로 넘어가겠습니다.

## Slide 17
중점 분야 |  |  |  |  |  | 
☐ 봉사 활동 ☐ 회원 개발 |  | ☐ 지도력 개발 ☐ LCIF |  |  | ☐ 지구 개별 목표 | 
목표 설명문 |  |  |  |  |  | 
이번 라이온 회기 말까지, 우리 클럽은 기존 클럽에 10명의 신입회원을 추가 영입하겠습니다. |  |  |  |  |  | 
실행 단계 | 책임자 |  | 필요한 자원 (팀원, 테크놀로지, 기금 등) | 착수일 | 착수일 | 종료일
지대위원장과 화상 회의 일정을 잡고 ‘권유하자!’와 같은 신입회원 영입 자료를 검토합니다. 안내서 | 지구 GLT 코디네이터 |  | 지대위원장 연락처, 커뮤니케이션 일정, 화상 회의 플랫폼 | 202_년 5월 1일 |  | 202_년 5월 15일
회원 영입 관련 자료를 지대위원장과 함께 검토하고 클럽 지도부가 이 자료에 대해 교육받을 수 있도록 소통합니다. | 지구 GLT 코디네이터 |  | 권유하자! 신입회원 영입 안내서, 화상 회의 플랫폼 | 202_년 5월 15일 |  | 202_년 6월 15일
신입회워 영입 자료 및 모범 사례에 대한 클럽 지도력 연수 시작 | 지대위원장 |  | 권유하자! 신입회원 영입 안내서, 화상 회의 플랫폼 | 202_년 6월 15일 화요일 |  | 202_년 8월 15일
평가 |  |  | 수정 |  |  | 
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
이번에는 ‘이번 라이온 회기 말까지, 우리 클럽은 기존 클럽에 10명의 신입회원을 추가 영입하겠습니다.
’라는 목표 설명문이 제시되었습니다.
그럼 실행 단계를 살펴보도록 하겠습니다. (참가자들이 검토할 시간을 줍니다.)
행동을 의미하는 동사를 포함하고, 최대 두 문장으로 이루어진 간결한 문구가 효과적입니다. 짧은 문장 속에서도 가능하면 구체적인 내용을 포함하는 것이 중요합니다.
이 예문에는 어떤 구체적인 내용이 포함되어 있습니까? (참가자들의 답변을 기다립니다. 특정 지도자가 어떻게 책임자로 지정되었는지, 필요한 각 자료들이 어떻게 나열되었는지에 대해 참가자들이 답변하지 않는 경우 논의를 통해 이 부분을 풀어나갑니다.)
여기 포함되어 있지 않는 어떤 세부 내용을 포함하면 좋을까요? (잠시 멈춤)

## Slide 18
실행 계획 견본
18
중점 분야 3: 회원 만족
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
이제 중점 분야 3 - 회원 만족도에 대한 실행 계획 예시로 넘어가겠습니다.

## Slide 19
중점 분야 |  |  |  |  |  | 
☐ 봉사 활동 ☐ 회원 개발 |  | ☐ 지도력 개발 ☐ LCIF |  |  | ☐ 지구 개별 목표 | 
목표 설명문 |  |  |  |  |  | 
이번 라이온 회기 말까지, 우리 지구는 회원 순증가 목표를 3명까지 늘리겠습니다. |  |  |  |  |  | 
실행 단계 | 책임자 |  | 필요한 자원 (팀원, 테크놀로지, 기금 등) | 착수일 | 착수일 | 종료일
회원 만족도 안내서를 검토하고 중점 분야 3 회원들과 회의 일정을 잡습니다. | 중점 분야 3 워킹 그룹 리드 |  | 회원 만족도 안내서, 중점 분야 3 회원 연락처, 이메일 | 202_년 1월 15일 |  | 202_년 1월 25일
워킹 그룹 멤버들과 회원 만족도 안내서를 검토하고 클럽들이 이 자료를 어떻게 최대한 활용할 것인지에 대해 논의합니다. | 중점 분야 3 워킹 그룹 리드 |  | 회원 만족도 안내서, 화상 회의 플랫폼 | 202_년 2월 1일 |  | 202_년 2월 15일
클럽 지도부와 회의를 개최하여 회원 만족도 안내서를 검토하고 해당 내용을 가장 적절하게 적용하는 방법에 대해 논의합니다. | 중점 분야 3 워킹그룹 리드 |  | 클럽 지도부 연락처, MyLCI, 화상 회의 플랫폼, 회의 참석 가능 일정 | 202_년 2월 15일 |  | 202_년 3월 1일
평가 |  |  | 수정 |  |  | 
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
이번에는 ‘이번 라이온 회기 말까지, 우리 지구는 회원 순증가 목표를 3명까지 늘리겠습니다.’라는 목표를 가지고 실행 단계를 살펴보도록 하겠습니다. (참가자들이 검토할 시간을 줍니다.)
특히 날짜에 집중하도록 하겠습니다. 일정을 계획할 때에는 실행 부분 외에도 준비 작업과 후속 조치까지 포함해야 한다는 점을 기억해야 합니다.
세 번째 실행 단계에서 우리는 클럽 지도부와의 회의 진행을 2주 동안 계획합니다. 왜 이렇게 긴 시간을 잡아 놓아야 할까요? (참가자들이 답변할 시간을 줍니다. 답변에 포함되지 않은 경우, 중점 분야 워킹 그룹 멤버들이 클럽 지도자들의 연락처를 MyLCI에서 찾고, 클럽 지도부에 개별적으로 연락을 취하고, 지도자 전원이 참석 가능한 시간을 찾아 별도의 화상 회의 플랫폼에서 회의를 개최해야 하는 것에 대해 논의합니다. 이 모든 과정에 워킹 그룹 멤버들이 참여할 수 있어야 함을 알립니다.)

## Slide 20
실행 계획 견본
20
중점 분야 4: 지도자 지원
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
이제 중점 분야 4 - 지도자 지원에 대한 실행 계획 예시로 넘어가겠습니다.

## Slide 21
중점 분야 |  |  |  |  |  | 
☐ 봉사 활동 ☐ 회원 개발 |  | ☐ 지도력 개발 ☐ LCIF |  |  | ☐ 지구 개별 목표 | 
목표 설명문 |  |  |  |  |  | 
이번 회기 동안, 우리 지구는 회원 참여 증대, 소셜 미디어 사용과 같은 부분에서 클럽을 지원할 수 있도록 분기별 웨비나를 개최하겠습니다. |  |  |  |  |  | 
실행 단계 | 책임자 |  | 필요한 자원 (팀원, 테크놀로지, 기금 등) | 착수일 | 착수일 | 종료일
10월 클럽 성공 웨비나의 첫 번째 주제에 대해 논의하고 선정하는 회의를 개최하고 회의 준비에 대해 정리합니다. 향후 사용을 위해 관련 자료를 정리하고 보관하는 방법에 대해 결정합니다. | 중점 분야 4 워킹그룹 |  | 화상 회의 플랫폼 | 202_년 7월 1일 |  | 202_년 7월 10일
웨비나 중 홍보할 수 있는 관련 자료를 수집합니다. | 중점 분야 4 워킹그룹 - 리차드 라이온 |  | Lionsclubs.org 웹사이트, 온라인 자료 | 202_년 7월 10일 |  | 202_년 7월 25일
웨비나 담당자를 지정하기 위해 필요한 도움을 요청합니다. | 중점 분야 4 워킹그룹 - 제인 라이온 |  | 웨비나 담당자 연락처, 이메일 | 202_년 7월 10일 |  | 202_년 7월 25일
평가 |  |  | 수정 |  |  | 
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
지도자 지원은 나머지 세 가지 중점 분야가 실행 계획에 포함된 후에 이루어질까요? 그후, 지도자들이 다른 노력을 어떻게 지원할 것인지에 대한 목표를 파악하고 실행 계획을 수립할 수 있습니다.
이번 예시는 ‘이번 회기 동안, 우리 지구는 회원 참여 증대, 소셜 미디어 사용과 같은 부분에서 클럽을 지원할 수 있도록 분기별 웨비나를 개최하겠습니다.
’라는 목표를 가지고 있습니다. 실행 단계를 살펴보도록 하겠습니다. (참가자들이 검토할 시간을 줍니다.)
우리의 실행 과정을 어떻게 기록할지에 대해 질문 있습니까? 우리 실행 계획에 더 추가할 수 있는 내용은 무엇입니까? (잠시 멈춤)

## Slide 22
목표
목표
목표
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 계획 요약
1 신생클럽
2 신입회원
3 회원 만족
4 지도자 지원
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
22
Notes: 발표자 참고 사항:
슬라이드 1을 참조하십시오. 발표하기 전에 ‘목표’를 작성합니다.
_____________________________________________________
지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트:
이 슬라이드는 소그룹 세션에서 완료해야 될 작업에 대한 요약본입니다. 이 내용을 통해 팀원 모두가 지구 목표에 대한 전체적인 이해를 높일 수 있습니다.
계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트:
글로벌 회원 증강 프로그램 계획은 이와 같이 구성되어 있습니다. 글로벌 회원 증강 프로그램의 중점 분야는 신생클럽, 신입회원, 회원 만족, 지도자 지원의 네 가지로 구성됩니다.
이제 소그룹으로 나누어 각 중점 분야에서 우리의 목표를 달성하는 데 필요한 실행 단계를 두 세가지 정도로 설정하는 것에서 시작합니다. 필요한 경우 언제든 실행 단계를 추가할 수 있습니다. 어떠한 의견도 너무 거대하거나 보잘것없지 않다는 것을 기억하면서 논의를 이끌어야 합니다. 더 복잡한 실행 단계를 선택한 후 오히려 취소하게 될 수도 있고 작게 시작했지만 구체적인 실행 단계를 밟아 나가며 진전을 이룰 수도 있습니다.
예컨대 중점 분야 1의 실행 단계로 신생클럽 개발 워크숍 개최를 결정한 경우, 실행 단계가 보다 복잡해질 수 있습니다. 반면에 중점 분야 4에서 클럽의 요구를 파악하기 위한 지대위원장 월별 회의 개최로 결정한 경우, 보다 구체적인 실행 계획을 세울 수 있습니다.
각 실행 단계에 대해 간결한 설명을 제시하고 누가 해당 작업의 책임자이고 언제 진행할 것이며 어떤 자료와 어느 정도의 예산이 필요한지에 대해 구체화할 수 있습니다.
각 중점 분야에 맞는 중요하고 달성 가능한 실행 단계를 개발해야 합니다.
또한 지구 SWOT 분석 내용과도 부합해야 합니다.

## Slide 23
전략적으로 계획하기
23
혁신 지원
모두 참여하기
많은 아이디어에 집중하기
부정적인 의견을 삼가고 긍정적인 태도로 참여하기
과감한 아이디어를 독려하고 계속해서 도전하기
창의적으로 사고하기
아이디어를 통합하고 향상하기
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
회원 증강을 위해서는 혁신적인 아이디어가 필요합니다. 따라서 어떤 아이디어라도 긍정적으로 응원할 수 있어야 합니다.
이제 소그룹으로 나누어서 실행 계획에 대한 아이디어를 생각해 볼 것입니다. 1인당 최소 한 개의 아이디어를 제시해야 합니다.
그룹 안에서 서기를 담당할 사람을 정하여 나오는 아이디어를 모두 기록하십시오. 지금은 아이디어가 많을 수록 좋습니다.
모든 아이디어에 대해 긍정적으로 받아들일 수 있어야 합니다. 모든 사람들이 본인의 아이디어에 대해 이해할 수 있도록 잘 설명하십시오. 잘 안 될 것이라거나 전에 해 본 거라고 단정짓지 마십시오. 긍정적이고 경청하는 자세로 참여하십시오. 과감한 아이디어가 오히려 돌파구가 될 수도 있습니다. 박수로 호응해 주십시오.
본인이 라이온이 처음 되었을 때 어땠는지에 대해 생각해 보십시오. 어떻게 하면 그 때의 느낌을 다시 갖게 할 수 있을까요? 본인이 봉사의 여정을 시작했을 때 어떤 창의적인 생각이 실행에 옮겨졌나요? 지도자가 되는 과정에서 어떤 독려를 받았나요?
아이디어 목록이 완성되면 그 중 가장 가능성이 큰 것을 선택하십시오. 팀원 모두가 하나씩 선택하도록 합니다. 선택된 아이디어 중 통합하거나 향상시키는 것에 대해 고려하십시오.

## Slide 24
실행 및 일정 파악
1 신생클럽
2 신입회원
3 회원 만족
4 지도자 지원
네 개의 그룹으로 조직: 중점 분야별 그룹
각 그룹은 가능한 실행 계획 목록을 작성하고 그 중 두 세개 정도를 선택하여 설명과 기간을 추가합니다.
각 그룹의 발표자가 아이디어를 발표합니다.
그룹이 함께 실행 단계를 최종화합니다.
Notes: 발표자 참고 사항:
소그룹 세션의 경우, 주어진 총 회의 시간을 기준으로 각 활동에 얼마의 시간을 할당할 지 판단하십시오.
_____________________________________________________
지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트:
소그룹 세션 중 실행 계획 초안을 작성하는 데 유용한 지침입니다.
(슬라이드와 발표 노트에 포함된 지침을 검토하십시오.)
이 활동에 대해 질문이 있나요?
이 활동을 지구에서 실시할 때 어떠한 어려움이 예상되나요? 어려움에 대해 생각해보고 이 어려움을 해결할 방법을 함께 생각해 봅시다.
(논의할 시간을 충분히 줍니다. 분열을 조장하거나 의욕을 꺾는 참가자와 같은 잠재적인 어려움과, 이 어려움을 다루는 방법을 반영하는 내용으로 논의를 진행합니다. 또한 논의를 진행하면서 참가자들이 서로 전략에 대해 나누도록 독려합니다.)
계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트:
이제 각 중점 분야에 따라 그룹을 네 개로 나누어 실행 단계를 파악하도록 하겠습니다.
그룹 논의를 진행하면서 창의적인 아이디어를 포용할 수 있도록 브레인스토밍 목록을 작성하십시오. 이 목록 중 가장 유망한 아이디어 두 세가지를 고르고 해당되는 설명과 기간을 추가하여 실행 과정이 얼마나 소요될지에 대해 파악합니다.
그 후 선택한 아이디어에 대해 논의하고 정리하며 필요하면 더 많은 아이디어를 추가하여 각 분야에서 가장 우선시 되어야 하는 두 세가지 실행 계획을 정리합니다.
(그룹을 나눕니다.)
각 그룹은 15분 동안 두 세가지 실행 계획을 파악하고 이에 대한 설명과 기간에 대해 결정합니다.
시작하기 전에 질문 있습니까?
(소그룹 세션이 끝나면 각 분야에 대한 실행 단계에 대해 논의하고 추가 및 변경 사항에 대해 고려합니다. 최우선 작업이 시행된 후 고려될 잠재 아이디어 목록을 포함하여 논의 결과를 35번 슬라이드에 기록합니다. )

## Slide 25
행동이 따르지 않는 계획은
약속과 희망일 뿐이다.
“
”
25
-피터 드럭커
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
피터 드럭커에 대해 잘 아는 분 있나요? (피터 드럭커는 유명한 사업 관리 상담가, 교육자, 저자입니다.)
이 인용문은 여러분에게 어떤 의미인가요? 이 인용문이 우리의 계획에 어떤 의미를 가지나요?

## Slide 26: 워킹 그룹 구성 견본
: 워킹 그룹 리드
: 워킹 그룹 멤버
05
05
05
중점 분야 1:
신생클럽
중점 분야 2:
신입회원
중점 분야 4:
지도자 지원
중점 분야 3:
회원 만족
글로벌 회원 증강 프로그램 지원 리드
Notes: 발표자 참고 사항:
회의 시작 전에 정해진 워킹 그룹 멤버들의 이름을 이 슬라이드에 입력하십시오.
이 차트 역시 소속 지구에 적합하게 수정할 수 있습니다. 이 차트는 성공 도약 단계에서 재검토될 예정이므로 지금 완성하지 않아도 됩니다.
_____________________________________________________
지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트:
지금은 팀 구성 워크숍에서 결정된 워킹 그룹 구성에 대해 검토하고 필요한 부분에 한해 수정할 수 있는 시간입니다. 각 작업이 적절한 담당자에게 배정되었는지를 확인하기 위해 실행 계획 이후에 이 부분을 다시 검토해야 합니다.
계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트:
글로벌 회원 증강 프로그램 워킹 그룹 멤버들을 소개합니다. 이 프로그램에 함께하는 라이온 지도자들이 이미 결정되었지만 남은 분야에서 참여를 희망하거나 실행 계획을 실시하는데 팀원을 구성하는 다른 방법을 제안하고 싶은 분은 말씀해 주십시오.
전지구총재나 지구 내 다른 라이온 지도자 등 이 프로그램에 초청할 수 있는 분이 있습니까? (참가자들의 답변을 듣습니다.)

## Slide 27
모두가 함께하는 여정!
수많은 지도자들이 이 프로그램을 지원합니다.
글로벌 액션팀(GAT) 지도부
국제 협회 GAT 직원
전국제회장, 전국제이사, 전지구총재
현 위원회
타 지구 총재진
지대위원장/지역위원장, 공인 가이딩 라이온
클럽 임원진 및 라이온 회원
GAT
헌장지역대표
지역 지도자
복합지구 지도부
지구 지도부
27
Notes: 발표자 참고 사항:
이 슬라이드의 지도자 명단은 소속 지역에 맞게 조정하십시오.
_____________________________________________________
이 회의 시작에서 우리는 봉사의 여정에 대해 이야기했습니다. 라이온이 되어서 좋은 점 중의 하나는 언제나 도움을 받을 수 있다는 것입니다. 우리는 그저 도움을 요청하기만 하면 됩니다.
우리 헌장지역, 복합지구, 지구에 각 GAT 지도자들이 자리잡고 있습니다.
필요한 자료가 있다면 언제든 본부 GAT 직원들에게 연락할 수 있습니다.
또한 전국제회장, 국제이사, 복합지구의장, 지구총재라는 훌륭한 지도자들이 우리를 든든히 지원하고 있습니다.
아니면 이미 활동 중인 기존 위원회는 어떤가요? (청년 라이온 TF 팀 등 소속 지역에 적용되는 예시를 사용하세요)
이 과정은 타 지구와 동일하게 진행되므로 어려움에 직면했을 때 타 지구총재들과 함께 논의하고 해결책을 찾아 나갈 수 있습니다.
지대위원장/지역위원장, 공인 가이딩 라이온의 도움도 받을 수 있습니다. 이 지도자들을 통해 클럽을 지원하고 연수 과정을 최대화할 수 있습니다.
마지막으로 클럽 지도부 및 회원의 도움과 의견이 미래 라이온스에 영향을 줄 수 있다는 점을 늘 기억하십시오.
우리는 이 여정에 모두 함께하고 있다는 점, 그리고 성공에 도달하기 위해 모두의 역할이 중요하다는 것을 잊지 마십시오!

## Slide 28
참고 자료
28
착수
신생클럽 개발 안내서 신생클럽 조직 단계별 설명서
라이온스 학습 센터(LLC) 신생클럽 개발 온라인 연수 과정
안녕하세요 안내서 라이온 혜택 및 사명
함께하자 프로그램 타 지역사회 기관/단체와 함께 클럽을 조직하는 웹페이지
가이딩 라이온 프로그램 클럽을 지원하는 라이온 지도자 양성 웹페이지
신입회원 오리엔테이션 웹페이지 및 신입회원용 라이온스클럽 소개 동영상
www.lionsclubs.org/start-a-new-club
신생클럽 관련 자료 요청
신생클럽 추가로 지구 활력 증진
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트:
다음 몇 개의 슬라이드에 있는 자료를 검토하여 소속 지구의 회원들과의 회의를 준비하십시오. 검토 후 다음 소그룹 세션을 통해 지도자를 파악하고 각 실행 단계를 위한 자료를 확인하게 될 것입니다. 워킹 그룹이 결정한 각 실행 단계와 관련된 자료를 추천할 수 있도록 준비합니다.
계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트:
먼저 현재 활용 가능한 자료를 검토해 보겠습니다.
첫 번째 중점 분야에는 신생클럽 개발 안내서와 같이 이미 잘 알고 있는 자료가 많이 있을 것입니다.
그 외 활용하고자 하는 자료가 있으면 자유롭게 발표하십시오. (잠시 멈춤)
우리의 첫 번째 중점 분야에 이 자료들을 사용할 수 있습니까? (잠시 멈춤)

## Slide 29
참고 자료
29
신입회원 추가로 클럽 활성화
착수
권유하자! 포함 회원 초청 웹페이지 안내서 및 회원 가입 신청서
멘토링 프로그램 웹페이지
라이온스 회원 혜택
권유하자! 신입회원 모집 안내서
회원 가입 신청서(전단지)
회원모집의 밤 PPT 자료
신입회원 입회식
신입회원 오리엔테이션
클럽 재건 및 재조직
예비 회원용
청년 영입 방법 웹페이지
지역사회 인플루언서 영입 아이디어
개혁의 목소리 이니셔티브 웹페이지
변화를 만드는 라이온스 브로셔
레오-라이온 웹페이지
www.lionsclubs.org/ko/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
이 외에도 신입회원 추가로 클럽을 활성화 하기 위한 수많은 자료가 마련되어 있습니다.
기존 권유하자 안내서와 회원 혜택 전단과 같은 새로운 자료를 함께 확인하십시오.
이 자료들을 중점 분야 2에 어떻게 적용할 수 있을까요? (잠시 멈춤)

## Slide 30
30
친목 도모 및 즐거운 봉사로 회원 동기 부여
봉사
클럽 활동 달력, 봉사 영향력 사례 및 글로벌 주력사업 포스터
100가지 봉사 아이디어 목록 및 소아암, 당뇨병, 환경, 기아 및 시력 분야 구체적인 봉사활동 아이디어
안전하게 봉사하기 웹페이지 및 원격 봉사활동 웨비나 녹화본
봉사활동 계획서 새로운 방식의 클럽 봉사를 위한 단계별 안내서
지역사회 요구 평가, 파트너십 안내서 및 기금 모금 안내서 포함 봉사 자료모음 웹페이지
라이온스 옹호활동 웹페이지
lionsclubs.org/service-reporting 웹페이지에서 봉사활동 보고가 중요한 이유와 방법에 대해 안내합니다.
친교
클럽 개선 계획 및 우리 클럽, 우리 방식 안내서 포함 클럽 우수성 향상 웹페이지
회원 만족 안내서
표창의 기술 소책자
클럽 현황 보고서 및 관련 실행 전략
클럽 평가서 체크리스트
클럽 및 지구용 문제 해결 안내서
참고 자료
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
회원 만족에는 여러가지 다른 측면이 있습니다.
봉사 관련 자료는 회원들이 의미 있는 봉사활동에 참여할 수 있도록 도움을 주지만 클럽 내 친목 도모에 대해서도 생각할 필요가 있습니다.
회원 친목 도모에 있어 특별히 사용한 자료가 있다면 발표해 주십시오.
(잠시 멈춤)
세 번째 중점 분야에 적용할 만한 자료가 있습니까?
(선호하는 자료)를 활용하는 것은 어떨까요?
(잠시 멈춤)

## Slide 31
31
지구 및 클럽 지도자 지원
라이온스 학습 센터(LLC)는 모든 라이온과 레오들이 라이온스 클럽에 대한 기본적인 지식과 지도력 기술을 연마할 수 있는 상호 학습 온라인 과정을 제공합니다. (LLC 접속 안내) (LLC 자주 묻는 질문)
e-Book 및 해당 지도자용 기타 자료 포함 클럽 임원 및 지역위원장 및 지대위원장 웹페이지
지대위원장 연수 자료 웹페이지
지역 라이온스 지도력 연수회(RLLI) 웹페이지
현지 연수 행사용 공로상 견본
참고 자료
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
네 번째 중점 분야에서는 지도자를 지원하는 내용을 다룹니다. 이 자료를 활용해 어떤 실행 계획을 세우면 좋을까요? (잠시 멈춤)

## Slide 32
마케팅 자료
32
국제라이온스협회
마케팅의 중요성 웹페이지는 클럽의 가시성을 높이는 자료를 제공합니다. 신입회원 모집, 봉사사업 홍보, 모금활동 등 다양한 마케팅 자료를 확인할 수 있습니다.
다운로드 가능한 동영상 목록
브랜드 지침
라이온스 활동 사진
해변가 청소
소아암
지역사회 정원
당뇨병
재해 구호
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
모든 프로그램을 시행하는 데 가장 중요한 것은 소통입니다. 다양한 마케팅 자료를 활용하여 원활한 소통을 촉진하십시오. 우리 프로그램에 사용할 수 잇는 자료에는 어떤 것들이 있습니까? (잠시 멈춤)

## Slide 33
회원 개발 교부금 회원 증강 및 신생클럽 조직을 위한 다양한 회원 개발 노력 및 활동을 지원합니다.
마케팅 교부금 프로그램 광고, 소셜 미디어, 브랜딩, 홍보 등 복합지구 및 단일지구의 마케팅 활동을 지원합니다.
지도력 개발 복합지구 및 지구 보조금 프로그램 복합지구(제1 및 2부총재 대상) 및 지구(지대위원장 대상)에서 개최되는 연수회에 보조금을 지원합니다.
지도력 개발 연수회 보조금 프로그램 초급 라이온스 지도력 연수회(ELLI) 또는 지역 라이온스 지도력 연수회(RLLI)에 보조금을 지원합니다.
재단 (LCIF) 교부금 봉사사업의 범위를 확대하는 라이온 및 레오들을 지원합니다
국제협회 및 재단 자금 지원
33
Notes: 발표자 참고 사항:
_____________________________________________________
일부 사업에는 비용이 듭니다. 실행에 있어 비용이 들어가는 경우 협회 및 재단에서 제공하는 다양한 교부금 프로그램을 먼저 확인하십시오.

## Slide 34
네 개의 그룹으로 조직: 중점 분야별 그룹
각 실행 단계에 지도자, 자료 및 예산을 추가합니다.
각 그룹의 발표자가 아이디어를 발표합니다.
그룹이 함께 계획 초안을 최종화합니다.
지도자 및 자료 파악
1 신생클럽
2 신입회원
3 회원 만족
4 지도자 지원
Notes: 발표자 참고 사항:
소규모 세션의 경우, 주어진 총 회의 시간을 기준으로 각 활동에 얼마의 시간을 할당할 지 판단하십시오.
_____________________________________________________
지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트:
소그룹 세션에서 실행 계획 초안을 작성할 때 지도자 및 자료 파악에 도움이 되는 지침이 준비되어 있습니다.
(슬라이드와 발표 노트에 포함된 지침을 검토하십시오.)
이 활동에 대해 질문이 있나요?
이 활동을 지구에서 실시할 때 어떠한 어려움이 예상되나요? 어려움에 대해 생각해보고 이 어려움을 해결할 방법을 함께 생각해 봅시다.
(논의할 시간을 충분히 줍니다. 다음 실행 단계로 주도하는 데 회원들을 독려하는 것과 같은 잠재적 어려움과 이를 다루는 방법을 반영하도록 합니다. 또한 논의를 진행하면서 참가자들이 서로 전략에 대해 나누도록 독려합니다.
계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트:
이제 네 번째 분야 실행 단계에 지도자, 자원, 예산을 포함하는 부분에 대해 다시 논의하도록 하겠습니다.
{관심 분야에 따라 참가자들을 네 개의 그룹으로 분류합니다}
염두에 두어야 할 사항:
지도자에 대해 논의할 때 참가자 모두가 참여해야 합니다.
자료에 대해 생각할 때 종합적으로 정리할 필요없이 몇 가지 주요 항목을 나열하면 됩니다.
예산에 대해 논의할 때 항목별 예상 비용을 먼저 나열한 후 합계를 냅니다.
우리가 오늘 모든 것을 다 완성하지 않아도 괜찮습니다. 부족한 부분은 다음 회의에서 계속 채워 나갈 것입니다.
이제 15분 동안 우리 실행 계획에 대한 지도자, 예산, 자료에 대해 작성하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그런 다음, 각 그룹의 의견을 들어보겠습니다. 시작하기 전에 질문 있습니까?
워킹 그룹이 소그룹 세션을 진행하는 동안 24번 슬라이드 내용을 기록하십시오.

## Slide 35
목표
목표
목표
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 계획 세분화
1 신생클럽
2 신입회원
3 회원 만족
4 지도자 지원
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
실행 단계
설명
기간
지도자
자료
예산
35
Notes: 발표자 참고 사항:
슬라이드 1을 참조하십시오. 발표하기 전에 ‘목표’를 작성하십시오.
_____________________________________________
지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트:
이 슬라이드 내용을 소그룹 논의에서 사용하십시오.
계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트:
앞서 우리는 실행 단계 및 시작과 종료 시기를 결정했습니다. 이제 각 단계에서 누가 책임을 지고 어떤 자료와 자금이 필요할지에 대해 이야기해 보도록 하겠습니다.
어느 워킹 그룹이 먼저 시작할까요? (발표 내용 모두 기록하기)

## Slide 36
aa
워킹 그룹과 함께 논의를 통해 실행 계획을 완료합니다.
실행 계획 견본 안내 책자를 검토합니다.
지구 목표의 일부로 제출하기 전에 우리의 계획을 공유하고 팀원들의 의견을 수렴합니다.
글로벌 회원 증강 프로그램 세미나: 성공 도약
다음 단계
36
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
지구 지도자들의 계획 수립 워크숍 준비를 위한 GAT 지역지도자용 발표 노트:
다음 ‘성공 도약’ 워크숍에 대해 알리는 내용과 계획을 공유하면서 이번 세션을 마무리합니다.
계획 수립 워크숍 진행을 위한 지구 지도자용 발표 노트:
우리는 지구의 글로벌 회원 증강 프로그램 계획의 초안 작업을 시작했습니다. 다음 단계는 무엇일까요?
실행 계획을 어떻게 끌어 올릴지에 대해 시간을 갖고 생각하십시오. 논의된 아이디어 중 추가하고자 하는 좋은 의견이 있었나요? 지구팀과 만나 전 과정의 모든 부분을 함께 계획하십시오.
실행 계획 수립에 도움이 필요하시면, 지구 목표 웹페이지에서 실행 계획 견본 안내 책자를 확인하십시오: https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/districtgoals under FVDG/DGE District Goals Resources
또한 아직 확인하지 않았다면, 라이온스 학습센터에서 목표 설정, 지구 목표 달성을 위한 실행 계획, 승계 계획 과정을 검토하십시오.
오늘 논의한 계획을 받으시면 자세하게 검토한 후 우리 복합지구 및 GAT 팀에서 제안하는 내용을 수렴하여 계획을 수정할 수 있습니다. 소속 지구팀에서는 지구 목표 과정의 일환으로 미션 1.5 목표 지원에 대한 실행 계획을 제출하게 됩니다. 여기서 우리가 개발한 실행 계획이 그대로 제출될 수 있습니다!
글로벌 회원 증강 프로그램 다음 단계는 성공 도약입니다. 우리의 계획을 어떻게 실행에 옮길지에 대해 생각하는 시간입니다.
이 회의는 ____월에 개최될 것이며 회의일이 다가오면 자세한 내용을 알려드리겠습니다.
다음 단계에 대한 질문 있으십니까?

## Slide 37
의견
© 2020 Lions Clubs International
Updated 8/2023 KO
37
Notes: 발표자 참고 사항:
__________________________________________________
오늘 참여해 주셔서 감사드립니다. 우리가 하는 일은 우리 지구 뿐만 아니라 전 세계 클럽을 위한 중요한 작업입니다.
이 과정에 대한 여러분의 의견을 자유롭게 발표해 주시기 바랍니다. 오늘 회의가 어떠셨습니까?
글로벌 회원 증강 프로그램을 지원해 주신 여러분께 다시 한 번 감사드립니다.